## Planilha1
Planilha de riscos do projeto
ID | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como? | impacto
1 | Um integrante do grupo faltar no dia da sprint | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Com todos os integrantes participando das atividades; Treinando a apresentação. | Alto(3) | 3 | 6 | 9
2 | Problemas com computador no dia da sprint | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Usando computadores reservas, de outros integrantes e/ou da faculdade.
3 | Problemas com arduino no dia da Sprint | 3 | 3 | 9 | Evitar | Fazendo testes com o arduino e estudando sobre; Verificar, um pouco antes, no dia da sprint se o arduino está funcionando.
4 | Integrante do grupo desistir do curso | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Replanejar o projeto e as atividades pendentes; Comunicar a liderança pedagogica | Médio(2) | 2 | 4 | 6
5 | Integrante esqueceu as falas no dia da apresentação | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Um integrante ajudar o outro; O integrante pular para o próximo tópico.
6 | Não finalizar todos os entregaveis | 1 | 3 | 3 | Evitar | Se Planejando e organizando através de ferramentas de gestão; Acompanhando as entregas das tarefas.
7 | Falha de comunicação na equipe | 2 | 3 | 6 | Evitar | Efetuando reuniões frequentemente, para alinhar as ideias sobre o projeto e pessoal de cada integrante; Fazendo FeedBacks. | Baixo(1) | 1 | 2 | 3
8 | Problemas nos arquivos do projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Executando backup; Manter repositorio no Git atualizado; Salvar os arquivos em maquinas diferentes e usar pen drives.
[8 empty] | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
Probabilidade